## Sprint
|  |  |  | Week #1 (21 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (21 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (21 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total Sprint Hours = 21 x 3 x 4) | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20
|  |  |  | 2019-04-08 | 2019-04-09 | 2019-04-10 | 2019-04-11 | 2019-04-12 | 2019-04-13 | 2019-04-14 | 2019-04-15 | 2019-04-16 | 2019-04-17 | 2019-04-18 | 2019-04-19 | 2019-04-20 | 2019-04-21 | 2019-04-22 | 2019-04-23 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 2019-04-26 | 2019-04-27
|  |  |  | 252 | 243 | 234 | 225 | 216 | 207 | 198 | 189 | 180 | 171 | 162 | 153 | 144 | 135 | 126 | 117 | 108 | 99 | 90 | 81 | Ideal Burndown
|  |  | 252 | 252 | 240 | 228 | 216 | 204 | 192 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Remaining Hrs (Total)
Project Plan, estimation and create task list | Create project task list, estimation and project board | Chi | 6 | 2019-04-08: 6; 2019-04-09: 4; 2019-04-10: 2; 2019-04-11: 0; 2019-04-12: 0; 2019-04-13: 0; 2019-04-14: 0
Build application requirement | Research and collect requirement | Chi | 9 | 2019-04-08: 9; 2019-04-09: 8; 2019-04-10: 7; 2019-04-11: 6; 2019-04-12: 3; 2019-04-13: 0; 2019-04-14: 0
|  | Tushar | 18 | 2019-04-08: 18; 2019-04-09: 15; 2019-04-10: 12; 2019-04-11: 9; 2019-04-12: 6; 2019-04-13: 3; 2019-04-14: 0
|  | Varun | 18 | 2019-04-08: 18; 2019-04-09: 15; 2019-04-10: 12; 2019-04-11: 9; 2019-04-12: 6; 2019-04-13: 3; 2019-04-14: 0
|  | Tejas | 18 | 2019-04-08: 18; 2019-04-09: 15; 2019-04-10: 12; 2019-04-11: 9; 2019-04-12: 6; 2019-04-13: 3; 2019-04-14: 0
| Create high level SRS | Chi | 3 | 2019-04-08: 3; 2019-04-09: 3; 2019-04-10: 3; 2019-04-11: 3; 2019-04-12: 3; 2019-04-13: 3; 2019-04-14: 0
Feature 1, 2, 3 - Create New Design | Create UI Wireframes | Chi | 10 | 2019-04-08: 10; 2019-04-09: 10; 2019-04-10: 10; 2019-04-11: 10; 2019-04-12: 10; 2019-04-13: 10; 2019-04-14: 7
| Activity Diagram | Chi | 10 | 2019-04-08: 10; 2019-04-09: 10; 2019-04-10: 10; 2019-04-11: 10; 2019-04-12: 10; 2019-04-13: 10; 2019-04-14: 10
| Use case Diagram | Chi | 12 | 2019-04-08: 12; 2019-04-09: 12; 2019-04-10: 12; 2019-04-11: 12; 2019-04-12: 12; 2019-04-13: 12; 2019-04-14: 12
| Sequence Diagram | Varun | 20 | 2019-04-08: 20; 2019-04-09: 20; 2019-04-10: 20; 2019-04-11: 20; 2019-04-12: 20; 2019-04-13: 20; 2019-04-14: 17
| Domain Model Diagram | Varun | 12 | 2019-04-08: 12; 2019-04-09: 12; 2019-04-10: 12; 2019-04-11: 12; 2019-04-12: 12; 2019-04-13: 12; 2019-04-14: 12
Feature 1, 2 - Coding | Coding feature 1 | Tushar | 35 | 2019-04-08: 35; 2019-04-09: 35; 2019-04-10: 35; 2019-04-11: 35; 2019-04-12: 35; 2019-04-13: 35; 2019-04-14: 32
| Coding feature 2 | Tejas | 35 | 2019-04-08: 35; 2019-04-09: 35; 2019-04-10: 35; 2019-04-11: 35; 2019-04-12: 35; 2019-04-13: 35; 2019-04-14: 32
Feature 1, 2 - Testing and Fix bug | Testing | Chi | 5 | 2019-04-08: 5; 2019-04-09: 5; 2019-04-10: 5; 2019-04-11: 5; 2019-04-12: 5; 2019-04-13: 5; 2019-04-14: 5
| Testing | Varun | 5 | 2019-04-08: 5; 2019-04-09: 5; 2019-04-10: 5; 2019-04-11: 5; 2019-04-12: 5; 2019-04-13: 5; 2019-04-14: 5
| Fix bug | Tushar | 10 | 2019-04-08: 10; 2019-04-09: 10; 2019-04-10: 10; 2019-04-11: 10; 2019-04-12: 10; 2019-04-13: 10; 2019-04-14: 10
| Fix bug | Tejas | 10 | 2019-04-08: 10; 2019-04-09: 10; 2019-04-10: 10; 2019-04-11: 10; 2019-04-12: 10; 2019-04-13: 10; 2019-04-14: 10
Documentation | Wrap-up all documents: readme, instruction, SRS, project report, presentation document | Chi, Varun | 16 | 2019-04-08: 16; 2019-04-09: 16; 2019-04-10: 16; 2019-04-11: 16; 2019-04-12: 16; 2019-04-13: 16; 2019-04-14: 16
Team:
Chi | 21 hours / Week
Tushar | 21 hours / Week
Varun | 21 hours / Week
Tejas | 21 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 252